Vision AI 기반 교통안전 분석 시스템

본분석(Phase B) 작업 계획서

작성일: 2026-07-10

대상 독자: 본 프로젝트를 처음 접하는 분석 담당자 (사전 지식 없이 이 문서만으로 착수 가능하도록 작성)

선행 문서: DJI_0481_SAHI_PET_HEATMAP_PLAN.md(파일럿 계획), PHASE_A_FINDINGS.md(파일럿 검증 결과)

# 목차

1. 프로젝트 개요 — 왜 이 분석을 하는가

2. 파일럿(Phase A)이 남긴 교훈 — 무엇을 바꿔야 하는가

3. 신규 하드웨어 및 분석 환경 구축

4. 데이터 관리 체계 (저장·백업·버전관리)

5. 촬영 표준절차(SOP) — 개선 후 촬영 지침

6. 영상 전처리 표준절차(SOP)

7. 분석 파이프라인 — 단계별 상세

8. 정확도 검증 루프 (지상검증)

9. 개선 전·후 비교 분석 설계

10. 예상 처리시간 및 일정 계획

11. 합격 기준(품질 게이트) 요약표

12. 위험 요소 및 대응

13. 최종 산출물 목록

부록 A. 신규 담당자 착수 체크리스트

# 1. 프로젝트 개요 — 왜 이 분석을 하는가

## 1.1 배경

대상지는 보행자 안전이 절대적으로 요구되는 단지(캠퍼스) 내 회전교차로다. 해당 지점은 향후 개선 공사가 계획되어 있으며, 본 프로젝트의 목적은 다음과 같다.

1. 개선 전 교통안전 문제점과 그 강도를 정량적으로 조사하고,

2. 개선 공사 후 동일 지점을 재촬영·재분석하여,

3. 개선 전·후 상충(conflict) 위험의 변화를 객관적으로 입증하는 것이다.

측정 대상은 사고가 아니라 상충(교통류 간의 위험한 근접 사건)이다. 사고는 드물어 단기간 관측으로 비교할 수 없으므로, 국제적으로 통용되는 대리안전지표(Surrogate Safety Measures)인 PET(Post-Encroachment Time: 같은 공간을 두 객체가 통과한 시간 차)와 TTC(Time-to-Collision: 현재 속도 유지 시 충돌까지의 시간)를 사용한다.

관심 상충은 두 가지다.

- 보행자–차량 상충 (최우선: 횡단보도와 무단횡단 지점)

- 차량–차량 상충 (회전부 진입·순환·진출 간)

보도 위 보행자의 이동은 분석 대상이 아니다(차도상 이동만 대상).

## 1.2 방법 개요

드론으로 교차로 상공을 정지비행(호버링)하며 4K 영상을 촬영하고, Vision AI로 ① 객체 검출(보행자·차량) → ② 추적(개체별 궤적 생성) → ③ 상충영역(ROI) 통과 분석 → ④ PET/TTC 산정 → ⑤ 위험도 지도·통계 산출의 순서로 처리한다.

## 1.3 지금까지의 경과

- 2026년 6월: 개선 전 영상 8편(DJI_0481~0488, 각 약 5분, 3840×2160 29.97fps) 촬영 및 파일럿 분석(3fps 저샘플링) 완료.

- 2026년 7월: 파일럿 결과의 신뢰도를 실측 검증(Phase A)한 결과, 본분석 전에 개선해야 할 문제들이 정량적으로 확인됨(2장). 본 문서는 그 개선을 반영한 본분석(Phase B) 실행 계획서다.

# 2. 파일럿(Phase A)이 남긴 교훈 — 무엇을 바꿔야 하는가

Phase A에서 프레임 정합 실측, 샘플링 민감도 실험, 지상검증(수동조사)을 수행했다. 지상검증은 DJI_0482 영상에 대해 자동분석 결과를 사람이 영상과 대조한 것이다. 그 결과가 본분석 설계의 근거이므로 반드시 이해하고 시작할 것.

## 2.1 실측으로 확인된 문제

| # | 문제 | 실측치 | 원인 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 자동 검출 상충의 대부분이 가짜 | 52건 중 실제상충 6건(정탐률 12%) | 오탐 44% + 단순통과 44% |
| P2 | 알고리즘 critical 판정 무효 | critical 5건 중 실제상충 0건 | 픽셀 TTC 기반 규칙이 실위험과 무관 |
| P3 | 위험 순위 역전 | 자동 1위 entry_south는 실제상충 0건, 실제 핫스팟은 crosswalk_east(4건) | 회전부의 같은 방향 순차 통행이 상충으로 오짝지어짐 |
| P4 | 저샘플링의 상충 누락 | 3fps는 10fps 대비 보행자-차량 상충 65% 누락, 실제상충 6건 중 3건은 10fps에서만 검출 | 프레임 간격이 보행자 ROI 통과보다 김 |
| P5 | 보행자 궤적 품질 저조 | 정상률 25%(20개 중 5개), 분절 8·부분누락 6·ID스위치 1 | 수목·그림자 가림이 지배적 + 단순(그리디 IoU) 추적기 |
| P6 | 분류 오류 | 이륜차→person 오분류, 보행자 4명→1개 ID 병합 | 범용 COCO 모델의 드론 부감 시점 한계 |
| P7 | 프레임 어긋남 | 영상 간 40~180px, 영상 내 드리프트 45~190px, 0488 말미는 기체 이동 | 호버링 드리프트 + 편집 없이 전량 사용 |

## 2.2 본분석의 4대 개선축 (본 계획서의 뼈대)

| 축 | 파일럿 방식 | 본분석 방식 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상충 정의 | ROI 폴리곤 5개, 폴리곤 내 모든 객체쌍을 상충 후보로 | 방향별 ROI 분리(횡단보도 상행/하행, 회전부 진입/순환/진출) + 경로 교차 기반 짝짓기 | P1, P3 |
| 샘플링 | 3fps (frame-step 10) | 15fps (frame-step 2) | P4 |
| 검출 모델 | 범용 yolo11m (COCO) | 드론 데이터(VisDrone 등) + 현장 라벨 미세조정 | P5, P6 |
| 추적기 | 그리디 IoU 매칭 | Kalman 기반(ByteTrack/OC-SORT), 가림 구간 관성 통과 | P5 |

추가 개선: 프레임 정합 전처리(P7), GCP 기반 실세계 좌표계(개선 전·후 비교의 전제), 안정 호버 구간 선별 편집(P7), critical 규칙 재설계 후 지상검증으로 재확인(P2).

주의: 파일럿의 정량 결과(ROI 순위, 상충 건수, per-1000 비율)는 보고서에 인용하지 말 것. 정탐률 12%가 확인된 수치다. 파일럿의 가치는 방법론 확정에 있다.

# 3. 신규 하드웨어 및 분석 환경 구축

## 3.1 도입 장비 사양

| 구성 | 사양 | 분석에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel Core Ultra 5 250K+ | 영상 디코딩, 전처리, 후처리 |
| RAM | 64GB (32GB×2) | 대용량 궤적 CSV·프레임 버퍼 처리 |
| GPU | GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 검출 추론(핵심), 모델 미세조정 |
| SSD | 2TB (NVMe) | OS + 분석 중 영상·산출물 (속도 필요 작업) |
| HDD | 4TB | 원본 영상 아카이브, 백업 |

GPU가 분석 속도를 결정한다. RTX 5060 Ti(Blackwell 아키텍처, 16GB VRAM)는 15fps 전량 처리와 모델 미세조정을 모두 감당한다(10장 처리시간표 참조).

## 3.2 소프트웨어 설치 순서 (관리자 권한 PowerShell)

① NVIDIA 드라이버 — RTX 50번대는 드라이버 570 이상 필수. nvidia.com/drivers에서 Game Ready 또는 Studio 최신판 설치 후 아래 명령으로 확인한다.

nvidia-smi # GPU 이름과 드라이버 버전이 표시되면 정상

② Python 3.12 — python.org 설치본 권장(Microsoft Store판 금지). 설치 시 "Add python.exe to PATH" 체크.

3.13+/3.14는 일부 딥러닝 패키지 wheel이 늦게 나오므로 3.12로 고정한다.

③ Git, FFmpeg

winget install Git.Git winget install Gyan.FFmpeg

④ 프로젝트 저장소 복제 및 가상환경

cd D:\ git clone <원격저장소URL> Roundabout # 또는 기존 폴더 복사 cd D:\Roundabout py -3.12 -m venv .venv .\.venv\Scripts\Activate.ps1 python -m pip install --upgrade pip

⑤ PyTorch (CUDA 12.8 빌드) — RTX 50번대(sm_120)는 torch 2.7 이상 + cu128 필요. 구버전 wheel은 GPU를 인식하지 못한다.

pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128

⑥ 분석 패키지

pip install ultralytics sahi supervision opencv-python numpy pandas openpyxl matplotlib pip freeze > requirements.txt # 환경 고정본을 git에 커밋

## 3.3 환경 검증 (필수 통과 후 다음 단계 진행)

python - <<'PY' import torch, cv2, ultralytics, sahi print("torch:", torch.__version__) print("CUDA available:", torch.cuda.is_available()) # True 여야 함 print("GPU:", torch.cuda.get_device_name(0)) # RTX 5060 Ti 표시 print("cv2:", cv2.__version__, "¦ ultralytics:", ultralytics.__version__) PY

추론 속도 벤치마크 — 이후 처리시간 계획의 기준값이 된다.

yolo predict model=yolo11m.pt source=record\before\DJI_0481.MP4 imgsz=1024 device=0 vid_stride=300 # 출력되는 inference ms/frame 기록 → 10장 처리시간표의 가정과 대조

| 검증 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| torch.cuda.is_available() | True |
| yolo11m 1024px 추론 | 슬라이스당 40ms 이하 |
| SAHI 15슬라이스 1프레임 | 1.0초 이하 |

## 3.4 알려진 함정 (파일럿에서 실제 겪은 것)

- `cv2.VideoCapture.set(CAP_PROP_POS_FRAMES)`은 키프레임 정확도 문제가 있다. 프레임 정밀 접근이 필요하면 순차 grab() 또는 ffmpeg 추출을 사용할 것.

- 한글 경로는 일부 라이브러리(cv2.imread 등)에서 실패할 수 있다 — 데이터 경로는 영문으로 유지.

- PowerShell에서 pip 설치 시 --index-url을 빠뜨리면 CPU 전용 torch가 설치된다. torch.cuda.is_available()이 False면 torch를 제거 후 ⑤부터 재설치.

# 4. 데이터 관리 체계

## 4.1 폴더 구조 (SSD D:\Roundabout)

D:\Roundabout\ ├─ record\ │ ├─ before\ # 개선 전 원본 (DJI_0481~0488) — 읽기 전용 취급 │ └─ after\ # 개선 후 원본 (촬영 후 추가) ├─ edited\ │ ├─ before\ # 전처리 완료본 (안정구간 트림 + 정합) │ └─ after\ ├─ calib\ # GCP 좌표, homography 행렬, ROI 정의(json), 차도 마스크 ├─ models\ # yolo11m.pt, 미세조정 모델(best.pt), 학습 로그 ├─ src\ # 분석 코드 (전량 git 추적) ├─ runs\ │ ├─ before\<영상ID>\ # 영상별 산출물 (검출CSV, 궤적CSV, 이벤트CSV) │ ├─ after\<영상ID>\ │ └─ combined\ # 통합 분석 (전·후 각각 + 비교) ├─ survey\ # 지상검증 조사표 및 오버레이 이미지 └─ docs\ # 계획서·보고서 (본 문서 포함)

## 4.2 저장·백업 규칙

| 데이터 | 1차 위치 | 백업 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원본 영상 | SSD record\ | HDD에 촬영 당일 복사 | 원본은 어떤 경우에도 수정 금지 |
| 코드·ROI·GCP·문서 | SSD | git 원격 저장소 | calib\*.json은 반드시 git 추적 (파일럿 때 runs 안에 있어 백업 누락됐던 교훈) |
| 분석 산출물(runs) | SSD | 주 1회 HDD 동기화 | 재생성 가능하나 시간 절약 목적 |
| 조사표(survey) | SSD | git + HDD | 수동조사는 재생성 불가 — 이중 백업 |

## 4.3 명명 규칙

- 영상: {현장ID}_{before|after}_{촬영일YYMMDD}_{연번}.MP4 (예: RB01_after_261015_01.MP4)

- 산출물: 영상ID를 접두어로 유지. 파라미터가 다른 재실행은 폴더 접미사(_v2 등)로 구분하고 run_metadata.json(사용 모델·파라미터·일시)을 반드시 동봉.

# 5. 촬영 표준절차(SOP) — 개선 후 촬영 지침

개선 전·후 비교의 성패는 촬영 조건의 재현에 달려 있다.

1. 위치 재현: 개선 전 촬영의 호버 지점·고도·헤딩을 드론 앱 웨이포인트로 저장해 동일하게 재현한다. 첫 프레임을 개선 전 기준 프레임과 겹쳐 화각을 현장에서 확인.

2. 시간대 매칭: 개선 전 영상과 같은 요일·같은 시간대(±30분)로 촬영. 등·하교(출퇴근) 첨두를 반드시 포함.

3. 관측량: 상충은 희소사건이다. 회당 5분×8편(약 40분)은 경향 파악 수준이므로, 본분석은 시간대별 최소 30분×3개 시간대(오전첨두·낮·오후첨두), 2일 이상을 권장 기준으로 한다(배터리 교체로 분할 촬영 허용 — 어차피 5분 블록으로 자른다).

4. 환경 조건: 그림자가 긴 이른 아침·늦은 오후는 피하거나, 개선 전과 동일 시각으로 맞춘다. 풍속 5m/s 이상이면 연기(드리프트 과다). 우천·직후 노면 반사 회피.

5. 촬영 설정: 4K(3840×2160) 고정, 가능하면 60fps(TTC 정밀도 향상 + 다운샘플 여유), 짐벌 -90°(직하방), 노출 고정(자동노출 변동은 검출 안정성 저해).

6. 촬영 로그 필수: 조사표의 1_촬영로그 시트를 촬영 당일 기입(일시·고도·날씨·풍속·그림자 방향·특이사항).

# 6. 영상 전처리 표준절차(SOP)

원본 → 분석 투입본(edited\)을 만드는 과정. 모든 단계는 스크립트로 수행하고 수작업 편집은 금지(재현성).

## 6.1 안정 호버 구간 선별 (트리밍)

- 이륙·착륙·기체 회전·짐벌 조정 구간 제거.

- 판정 기준: 연속 프레임 간 특징점 이동량(중앙값)이 프레임당 2px 이하인 구간만 채택. 파일럿의 DJI_0488 말미(기체 이동 구간이 분석에 섞임)가 이 단계로 걸러진다.

- 무손실 트림: ffmpeg -ss <시작> -to <끝> -i in.MP4 -c copy out.MP4

## 6.2 프레임 정합 (Registration)

- 현장별 기준 프레임을 하나 지정(개선 전·후 각각).

- 각 프레임을 ORB(6000 특징점)+RANSAC homography로 기준 프레임에 정합. 파일럿 실측: 미정합 시 영상 간 40~180px, 영상 내 45~190px 어긋남 → 정합 후 잔차 RMSE 5px 이하가 합격 기준. 기존 src\21_measure_frame_alignment.py가 측정 코드 기반.

- 도로는 평면이므로 homography 근사가 유효하다. 정합은 검출 좌표에 행렬을 적용하는 방식(영상 재인코딩 불필요)을 기본으로 한다.

## 6.3 GCP 기반 실세계 좌표계 (개선 전·후 비교의 전제)

개선 공사로 도로 기하가 바뀌므로 픽셀 좌표계는 전·후 비교에 쓸 수 없다.

1. 공사 후에도 보존될 지물 4점 이상 선정: 건물 모서리, 맨홀, 옹벽 끝단, 가로등 기초 등(노면표시·연석은 공사로 변경될 수 있으므로 제외).

2. 각 점의 실세계 좌표 확보: 현장 실측(줄자/GNSS) 또는 국토정보플랫폼 정사영상에서 판독.

3. 기준 프레임 픽셀좌표 ↔ 실세계좌표 homography 산출 → calib\gcp_homography.json 저장(git 추적).

4. 이후 모든 궤적·이벤트 좌표는 미터 단위로 변환. 속도는 m/s, PET·TTC는 물리량이 된다.

5. 검증: GCP 외 검증점 2개 이상에서 변환 오차 0.3m 이하 확인.

## 6.4 분석 범위 크롭

- 교차로 분석 범위만 포함하는 크롭 창을 정의(calib\crop.json). 4K 전체 15슬라이스 → 크롭 후 8슬라이스 수준으로 SAHI 연산 30~50% 절감.

- 보도 마스킹은 검출 단계에서 하지 않는다. 횡단 시작 직전 보도 대기자를 놓치면 진입 타이밍이 왜곡된다. 보도 보행자 제외는 후처리(궤적 필터)에서 차도 마스크로 수행.

## 6.5 분석 단위 표준화

- 전처리 완료본을 5분 블록으로 분할, 블록별 메타데이터(일시·시간대 구분) 기록.

- 전·후 비교는 이 블록을 최소 단위로 시간대 매칭한다(9장).

# 7. 분석 파이프라인 — 단계별 상세

[전처리 완료 영상] → (1) 검출: SAHI + 미세조정 YOLO, 15fps → (2) 추적: ByteTrack/OC-SORT (Kalman) → (3) 좌표 변환: 정합 + GCP → 실세계(m) → (4) 궤적 필터: 차도 마스크, 최소 지속시간 → (5) 상충 분석: 방향별 ROI + 경로 교차 짝짓기 → PET/TTC → (6) 위험도 산정·시각화: 지도(히트맵), ROI 통계 → (7) 지상검증 → 합격 시 확정, 불합격 시 해당 단계 보완 후 재실행

## (1) 검출 — SAHI + 미세조정 YOLO, 15fps

- 샘플링: frame-step 2 (29.97fps → 약 15fps). 근거: 3fps는 보행자-차량 상충 65% 누락(P4). 10fps에서도 실제상충의 절반은 10fps에서 처음 잡혔으므로 안전 여유를 두어 15fps.

- SAHI 파라미터(파일럿 검증값 유지): slice 1024×1024, overlap 0.20, conf 0.15, classwise NMS 병합.

- 모델 미세조정 (필수, P5·P6 대응):

  - 베이스: yolo11m. 데이터: VisDrone(드론 부감 보행자·차량) + 현장 라벨.

  - 현장 라벨: 개선 전 영상에서 프레임 300~500장 추출, 특히 ①수목·그림자 아래 보행자 ②이륜차(파일럿에서 person 오분류) ③군집 보행자(4명→1ID 병합 사례)를 집중 라벨링.

  - 학습: imgsz 1024, RTX 5060 Ti 16GB에서 batch 8~16, 약 100 epoch (수 시간 소요).

  - 합격 기준: 검증셋에서 보행자 recall 0.85 이상, 이륜차/보행자 혼동 5% 이하.

산출: detections_pixel.csv (frame_id, time_sec, class, conf, bbox, foot point)

## (2) 추적 — Kalman 기반

- supervision 라이브러리의 ByteTrack을 1차 채택(OC-SORT 대안). 파일럿의 그리디 IoU 추적기는 폐기(정상률 25%의 주요 원인).

- 핵심 설정: track_buffer를 가림 3초 관성 유지가 가능하도록 설정(15fps 기준 45프레임). 수목·그림자 아래에서 검출이 끊겨도 Kalman 예측으로 ID를 유지시키는 것이 목적.

- 합격 기준(지상검증으로 측정): 횡단 보행자 궤적 정상률 70% 이상(파일럿 25%), ROI 통과 궤적의 분절 평균 1.5조각 이하.

산출: tracks_pixel.csv → (3)을 거쳐 tracks_world.csv(m 단위)

## (3)~(4) 좌표 변환·궤적 필터

- 6.2 정합 행렬 + 6.3 GCP 행렬을 궤적 좌표에 적용.

- 차도 마스크(calib\roadway_mask.json) 밖에서만 존재한 궤적(보도 전용 보행자) 제거.

- 최소 지속시간 0.5초(15fps에서 8점) 미만의 단발 궤적 제거.

## (5) 상충 분석 — 파일럿과 가장 크게 달라지는 단계

① 방향별 ROI 재정의 (P3 대응)

| 파일럿 ROI | 본분석 ROI |
| --- | --- |
| crosswalk_northwest (1개) | NW횡단 상행 / 하행 접근별 2~4개 (횡단보도+양측 차로 접근부) |
| crosswalk_southwest (1개) | 동일 방식 분리 |
| crosswalk_east (1개) | 동일 방식 분리 — 파일럿 실측 유일 핫스팟, 우선 검증 대상 |
| roundabout_entry_west/south (2개) | 접근로별 진입 / 순환 / 진출 구분 |

ROI는 개선 전·후 각각의 기준 프레임에 작도하되, 실세계 좌표로 저장(calib\rois_world.json)하여 전·후 동일 기준으로 비교한다.

② 경로 교차 기반 상충 짝짓기 (P1·P3 대응)

파일럿은 "같은 폴리곤을 통과한 모든 이종 객체쌍"을 상충 후보로 삼아, 회전부를 순차 통행하는 같은 방향 차량들이 대량 오짝지어졌다(entry_south 20건 전원 비상충). 본분석의 짝짓기 조건:

1. 두 궤적이 같은 상충영역을 통과하고,

2. 두 궤적의 경로(방향벡터)가 실제로 교차하거나(교차각 20° 이상), 보행자-차량처럼 유형이 다른 경우, 그리고

3. PET = 후행 진입시각 − 선행 이탈시각이 0~5초.

같은 방향(교차각 20° 미만)의 차량-차량 쌍은 추종(car-following)으로 분류해 상충에서 제외한다(추후 참고 통계로만 보존).

③ PET/TTC 산정 (실세계 단위)

- PET: 초 단위, 임계 —near-conflict ≤1.5s / caution ≤3.0s (문헌 표준과 직접 비교 가능해짐).

- TTC: m/s 속도 기반으로 재산정. 속도 추정은 15fps에서 0.5초 창(8점) 회귀로 안정화.

- critical 규칙은 재설계 후 검증 전까지 보고서에 쓰지 않는다(파일럿 정탐률 0%). 재설계안: PET ≤ 1.5s AND 경로교차 확인 AND (보행자-차량 또는 TTC ≤ 2.0s) — 이 규칙의 정탐률을 8장 지상검증으로 확인한 후에만 채택.

## (6) 위험도 산정·시각화

- ROI별 상충률 = 상충 건수 ÷ 노출(보행자 진입 × 차량 진입 정규화), 시간당 비율로 표준화.

- 지도: 실세계 좌표 기반 밀도 히트맵(정사영상 배경). 보행자-차량 / 차량-차량 분리 작성(파일럿에서 두 지표의 순위가 달라 혼란 초래한 교훈).

- 궤적도: 횡단 보행자 전 궤적 오버레이(무단횡단 경로 가시화 — 개선 설계의 직접 근거).

## (7) 파일럿 자산의 재사용/폐기 구분

| 기존 스크립트 | 처리 |
| --- | --- |
| 03(SAHI 검출), 21(정합 측정), 23(궤적 오버레이) | 개량 후 재사용 |
| 04(그리디 추적기) | 폐기 → ByteTrack 대체 |
| 05~06(ROI·PET) | 재작성 (방향별 ROI + 경로 교차 짝짓기) |
| 17(TTC·critical) | 재작성 (실세계 단위 + 신규 규칙) |
| 16, 18~20(통합·정규화·시각화) | 골격 재사용, 좌표계·지표 교체 |

# 8. 정확도 검증 루프 (지상검증)

자동분석은 지상검증을 통과해야만 확정된다. Phase A에서 만든 조사표 체계(survey\지상검증_수동조사표_v2.xlsx)를 표준 양식으로 사용한다.

## 8.1 검증 시점과 표본

| 시점 | 대상 | 표본 |
| --- | --- | --- |
| 미세조정 모델 완성 직후 | 검출·분류 | 프레임 100장 검출 육안 대조 (수목·그림자 구간 포함) |
| 추적기 설정 확정 직후 | 궤적 | ROI 통과 궤적 30개 이상 (오버레이 이미지 방식) |
| 상충 로직 완성 직후 | 상충·critical | 1개 영상 전수 판정 (개선 전 1편 + 개선 후 1편) |

## 8.2 판정 체계 (조사표 v2와 동일)

- 궤적: 정상 / 분절 / ID스위치 / 부분누락 / 오검출

- 상충: 실제상충 / 단순통과 / 오탐 / 판단불가 (+ 심각도, 회피행동)

## 8.3 합격 게이트 — 불합격 시 해당 단계로 되돌아가 보완 후 재검증

| 지표 | 파일럿 실측 | 본분석 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 통행량 오차 (ROI 진입수, 수동 대비) | 미측정 | ±10% 이내 |
| 횡단 보행자 궤적 정상률 | 25% | 70% 이상 |
| 상충 정탐률 (실제상충/자동검출) | 12% | 70% 이상 |
| critical 정탐률 | 0% | 60% 이상 (미달 시 critical 지표 미사용) |
| 상충 재현율 표본 점검* | — | 누락 20% 이하 |

* 재현율: 수동 판독자가 영상 10분에서 직접 찾은 실제 상충 목록과 자동 검출을 대조.

# 9. 개선 전·후 비교 분석 설계

1. 블록 매칭: 개선 전·후 5분 블록을 같은 요일·시간대끼리 짝지어 비교(예: 화요일 오전첨두 전 6블록 vs 후 6블록).

2. 지표: 시간당 상충률(보행자-차량 / 차량-차량 분리), PET 분포(중위수·1.5s 미만 비율), 무단횡단 건수·경로, ROI별 상충률.

3. 통계 처리: 상충은 계수(count) 자료이므로 블록별 발생률에 포아송/음이항 검정, 95% 신뢰구간을 병기. 블록 수가 확보되지 않으면 "경향" 수준으로만 서술하고 단정적 표현을 금한다.

4. 노출 보정: 개선 후 통행량 자체가 변할 수 있으므로 반드시 노출(진입수) 정규화 지표로 비교. 원시 건수 비교는 부록으로만.

5. 결론 보고서 구성: ① 전·후 위험지도 대비 ② ROI별 상충률 변화표(신뢰구간 포함) ③ 무단횡단 변화 ④ 잔존 위험 지점과 추가 개선 제언.

# 10. 예상 처리시간 및 일정 계획

## 10.1 처리시간 (RTX 5060 Ti 16GB 기준 추정)

전제: SAHI 1024 슬라이스당 30~50ms, 크롭 적용 시 프레임당 8슬라이스. 3.3절 벤치마크 실측으로 반드시 보정할 것.

| 작업 | 단위 소요 | 5분 영상 1편 (15fps=4,370프레임) |
| --- | --- | --- |
| SAHI 검출 (크롭, 8슬라이스) | 0.3~0.5s/프레임 | 22~36분 |
| SAHI 검출 (전체, 15슬라이스) | 0.5~0.9s/프레임 | 36~66분 |
| 추적 + 좌표변환 + 상충분석 | — | 5분 내외 |
| 모델 미세조정 (1회성) | — | 3~6시간 |

총량 시나리오: 개선 전 8편 재분석 + 개선 후 동량 촬영 시 검출 기준 편당 30분 → 16편 ≈ 8시간 = 야간 배치 1회. 관측량을 권장 기준(회당 90분×2일×전·후)으로 늘려도 총 72블록 ≈ 36시간 = 야간 배치 4~5회로 수용 가능.

## 10.2 일정 (주 단위, 순차 진행 기준)

| 주차 | 작업 | 산출물/게이트 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 환경 구축(3장) + 벤치마크 + 데이터 이관(4장) | 환경 검증표 통과 |
| 2 | 전처리 SOP 구현: 트리밍·정합·크롭 (6장) + GCP 현장 실측 | 정합 RMSE ≤5px, GCP 오차 ≤0.3m |
| 3 | 현장 프레임 라벨링 + 모델 미세조정 | 보행자 recall ≥0.85 |
| 4 | ByteTrack 통합 + 궤적 지상검증 | 궤적 정상률 ≥70% |
| 5 | 방향별 ROI 작도 + 경로 교차 상충 로직 구현 | — |
| 6 | 개선 전 8편 전량 재분석 + 상충 지상검증 | 상충 정탐률 ≥70% |
| 7 | 개선 전 기초조사 보고서(개선 전 위험지도·통계 확정) | 중간 보고서 |
| — | (개선 공사 및 개선 후 촬영 대기) | 촬영 SOP(5장) 적용 |
| +1~2 | 개선 후 전처리·분석(동일 파이프라인) + 표본 지상검증 | 게이트 재통과 |
| +3 | 전·후 비교 분석(9장) + 최종 보고서 | 최종 보고서 |

# 11. 합격 기준(품질 게이트) 요약표

| 단계 | 게이트 | 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경 | GPU 추론 | 슬라이스 40ms 이하 | 벤치마크(3.3) |
| 전처리 | 프레임 정합 | 잔차 RMSE ≤5px | 스크립트 21 계열 |
| 전처리 | GCP 변환 | 검증점 오차 ≤0.3m | 검증점 대조 |
| 검출 | 미세조정 모델 | 보행자 recall ≥0.85, 이륜차 혼동 ≤5% | 검증셋 + 육안 100장 |
| 추적 | 궤적 품질 | 정상률 ≥70% | 지상검증(궤적 30개) |
| 상충 | 정탐률 | ≥70% | 지상검증(전수 판정) |
| 상충 | critical | ≥60% (미달 시 지표 폐기) | 지상검증 |
| 비교 | 통계 | 신뢰구간 병기, 노출 정규화 | 보고서 검수 |

# 12. 위험 요소 및 대응

| 위험 | 가능성 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 미세조정 후에도 수목 아래 보행자 누락 | 중 | 라벨 추가·증강(그림자 합성), 그래도 미달 시 해당 구역을 "관측 한계 구역"으로 보고서에 명시하고 그 구역 통계는 별도 취급 |
| 개선 공사로 GCP 지물 소실 | 저 | GCP를 6점 이상 여유 선정, 공사 범위 밖 지물 우선 |
| 개선 후 촬영 조건 불일치(계절·그림자) | 중 | 시간대 매칭 우선, 불일치 블록은 비교에서 제외 |
| 상충 정탐률 70% 미달 반복 | 중 | 짝짓기 조건(교차각·PET창) 재조정 → 그래도 미달 시 "자동 선별 + 전건 육안 확정" 하이브리드로 전환(자동은 후보 축소기 역할) |
| GPU 처리시간 추정 초과 | 저 | 크롭 확대, conf 상향, 필요 시 야간 배치 횟수 증가로 흡수 |
| 데이터 유실 | 저 | 4.2 백업 규칙 준수 여부를 주간 점검 |

# 13. 최종 산출물 목록

중간(개선 전 기초조사) 보고서

1. 개선 전 위험지도(보행자-차량 / 차량-차량 분리, 정사영상 배경)

2. ROI별 상충률 표(노출 정규화, 시간당)

3. 무단횡단 경로도 및 건수

4. 지상검증 결과표(게이트 통과 근거)

최종(개선 효과) 보고서

5. 전·후 위험지도 대비

6. 전·후 상충률 변화표(95% 신뢰구간)

7. PET 분포 변화(중위수, 1.5s 미만 비율)

8. 잔존 위험 지점 및 추가 개선 제언

기술 산출물(재현성)

9. 전체 코드(git), requirements.txt, 모델 가중치(before/after 공용)

10. calib\ 일체(GCP, ROI, 마스크), run_metadata 일체

11. 지상검증 조사표 원본(수기 데이터 포함)

# 부록 A. 신규 담당자 착수 체크리스트

- 본 문서 1·2장 숙지 (특히 2.1 파일럿 실측 문제 7건)

- PHASE_A_FINDINGS.md 통독

- 3장 순서대로 환경 구축 → 3.3 검증표 통과

- survey\지상검증_수동조사표_v2.xlsx 열어 검증 체계 이해

- DJI_0482.MP4를 열어 현장 기하(회전부·횡단보도 5곳) 육안 숙지

- 4.1 폴더 구조 생성 및 원본 영상 HDD 백업 확인

- 주차 1 작업 착수